**TAHAPAN WAKTU PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA**

**KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020**

**MELALUI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN KEGIATAN** | | **JADWAL** | | **KETERANGAN** |
| **AWAL** | **AKHIR** |
| **1** | **SELEKSI CALON PERANGKAT DESA** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **A.** | **PERSIAPAN** | |  |  |  |
|  | a. | Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa | 10-2-2020 | 10-2-2020 | Kepala Desa bersama BPD |
|  | b. | Penetapan Tim seleksi Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa | 10-2-2020 | 10-2-2020 | Kepala Desa |
|  | c. | Penyusunan Tata Tertib, jadwal dan RAB seleksi Calon Perangkat Desa | 11-2-2020 | 13-2-2020 | Tim seleksi |
|  | d. | Sosialisasi Pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa (bersamaan waktunya dengan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa). | 14-2-2020 | 20-2-2020 | Tim seleksi |
|  |  | |  |  |  |
| **B.** | **PENJARINGAN** | |  |  |  |
|  | a. | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa | 14-2-2020 | 20-2-2020 | Tim seleksi |
|  | b. | Pendaftaran dan penerimaan berkas Bakal Calon Perangkat Desa | 21-2-2020 | 4-3-2020 | Tim seleksi |
|  |  | |  |  |  |
| **C.** | **PENYARINGAN** | |  |  |  |
|  | a. | Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi | 5-3-2020 | 6-3-2020 | Tim seleksi |
|  | b. | Klarifikasi Faktual | 9-3-2020 | 13-3-2020 | Tim seleksi |
|  | c. | Penyusunan Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dan klarifikasi faktual Bakal Calon | 16-3-2020 | 16-3-2020 | Tim Seleksi |
|  | d. | Penetapan Bakal calon yang lolos persyaratan administrasi | 16-3-2020 | 16-3-2020 | Tim seleksi |
|  | e. | Pengumuman Calon Perangkat Desa yang lulus syarat administrasi | 16-3-2020 | 17-3-2020 | Tim seleksi |
|  |  |  |  |  |  |
| **D.** | **PELAKSANAAN SELEKSI** | |  |  |  |
|  | a. | Laporan Data Calon Perangkat Desa yang lulus syarat administrasi dan Permohonan Rekomendasi pihak ketiga yang akan melaksanakan seleksi kepada Bupati Cq. Kepala Dispermasdes | 17-3-2020 | 20-3-2020 | Tim seleksi melalui Camat |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN KEGIATAN** | | **JADWAL** | | **KETERANGAN** |
|  | b. | Rekomendasi Pihak Ketiga yang melaksanakan seleksi | 23-3-2020 | 24-3-2020 | Dispermasdes Kab. Semarang |
|  | c. | Pelaksanaan Penandatanganan Kerjasama (MOU) antara Tim Seleksi dengan Pihak Ketiga | 25-3-2020 | 26-3-2020 | Tim seleksi dan Pihak Ketiga |
|  | d. | Persiapan pelaksanaan seleksi oleh Pihak Ketiga | 30-3-2020 | 5-4-2020 | Pihak Ketiga |
|  | **e** | **Pelaksanaan Seleksi Oleh Pihak Ketiga** | **6-4-2020** | **9-4-2020** | Pihak Ketiga |
|  | f. | Penyampaian hasil seleksi beserta lampiran nilai dan peringkat Calon Perangkat Desa dari Pihak Ketiga kepada Tim Seleksi  (hasil diserahkan pada hari yang sama sesuai hari pelaksanaan seleksi yang ditentukan) | 6-4-2020 | 9-4-2020 | Pihak Ketiga kepada Tim Seleksi |
|  | g. | Pengumuman hasil seleksi Calon Perangkat Desa  (menyesuaikan hari pelaksanaan seleksi yang ditentukan) | 6-4-2020 | 9-4-2020 | Tim Seleksi |
|  | h. | Laporan Penyampaian Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa dari Tim Seleksi kepada Kepala Desa (menyesuaikan hari pelaksanaan seleksi yang ditentukan) | 6-4-2020 | 9-4-2020 | Tim Seleksi kepada Kepala Desa |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **PENETAPAN PERANGKAT DESA** | |  |  |  |
|  | a. | Konsultasi secara tertulis Kepala Desa kepada Camat | 13-4-2020 | 15-4-2020 | Kepala Desa |
|  | b. | Rekomendasi tertulis Camat terkait penetapan perangkat desa hasil seleksi | 16-4-2020 | 17-4-2020 | Camat |
|  | c. | Penetapan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa | 20-4-2020 | 20-4-2020 | Kepala Desa |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **PELANTIKAN PERANGKAT DESA** | |  |  |  |
|  | Pengambilan sumpah / janji dan Pelantikan Perangkat Desa  (Pelantikan dilaksanakan pada hari kerja) | | 20-4-2020 | 24-4-2020 | Kepala Desa |

BUPATI SEMARANG,

Dr. H. MUNDJIRIN E S, Sp.OG